## Hoja1
HISTORIAS DE USUARIO | TAREAS | ESTADO | HORAS EMPLEADAS
|  |  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7
INCORPORAR SONIDO A LA APLICACIÓN | CONSEGUIR EL SONIDO | REALIZADA | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| IMPLEMENTA EL SONIDO EN LA APP | REALIZADA | bar: HORAS EMPLEADAS DIA 1 to HORAS EMPLEADAS DIA 7
| PROBAR QUE SUENA AL REALIZAR LA ACCIÓN | REALIZADA | - | 0.3 | - | - | - | 0.4 | -
CREAR ENEMIGO EN LA APLICACIÓN | DISEÑAR EL ENEMIGO CON LA FORMA ESCOGIDA | REALIZADA | - | 2 | - | - | - | - | -
| IMPLEMENTAR AL ENEMIGO EN LA APP | REALIZADA | - | - | 3 | - | - | - | -
| COMPROBAR QUE EL ENEMIGO SE HA CREADO | REALIZADA | - | - | - | 0.2 | - | 0.3 | -
AUTOMATIZAR EL DISPARO EN LA APLICACIÓN | CREAR EL CÓDIGO NECESARIO PARA REALIZAR LA ACCIÓN | REALIZADA | - | - | - | 1 | 2 | - | -
| COMPROBAR QUE REALMENTE DISPARA CADA X TIEMPO | REALIZADA | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | -