## Hoja1
HISTORIA DE USUARIO | TAREAS | ESTADO | HORAS EMPLEADAS
|  |  | DÍA 1 | DÍA2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6 | DÍA 7
| INVESTIGAR COMO PONER LA PANTALLA DE INICIO | FINALIZADA | 2 | - | - | - | - | - | -
PANTALLA DE INICIO | IMPLEMENTAR EL INICIO EN LA APP | FINALIZADA | - | 4 | - | - | - | - | -
| COMPROBAR QUE FUNCIONA LA PANTALLA DE INICIO (TESTING) | FINALIZADA | - | 1 | - | - | - | - | 1
| VER IMPLEMENTACIÓN DE LA PUNTUACIÓN Y VIDAS | FINALIZADA | - | - | 1 |  | - | -
PUNTUACIÓN DEL JUEGO Y VIDAS | IMPLEMENTAR CODIGO PUNTUACIÓN Y VIDAS | FINALIZADA | - | - | 1.5 |  | - | - | -
| COMPROBAR QUE SUMA PUNTOS Y VIDA(TESTING) | FINALIZADA | - | - |  | 0.5 | - | - | 0.5
| INVESTIGAR COMO GENERAR UN MURO DE DEFENSA | FINALIZADA | - | - | - | - | 1.5 | - | -
MUROS DE DEFENSA | IMPLEMENTAR CODIGO PARAEL MURO | FINALIZADA | - | - | - | - | 4.5 | - | -
| PROBAR DEFENSA DE MURO | FINALIZADA | - | - | - | - |  | 1 | 1